## Sheet1
负责人 | 研究点 | 研究点子任务分解 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成状态 | 本周主要进展 | 下周重点工作 | 备注
梁夏宇 | 文献阅读与综述 | 课题起源文献阅读 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 已完成
|  | 课题相关文献阅读,确定研究的具体方向(即重点研究本课题的哪个方面,具体解决哪个场景的哪个问题) | 2019-12-29 | 2020-01-08
|  | 相关研究总结与综述 | 2020-01-09 | 2020-01-11
| 调研并完成评测指标/方案设计 | 阅读相关文献，调研相关研究进展，确定对比指标 | 2020-01-12 | 2020-01-20
|  | 建立对比指标体系，设计和确定评测方案 | 2020-01-22 | 2020-01-23
| 系统总体架构和功能模块设计 | 阅读相关文献，确定系统采用的总体架构和功能模块（哪些可借鉴，哪些可调整，哪些需自创） | 2020-01-29 | 2020-02-06
|  | 总体架构设计 | 2020-02-07 | 2020-02-09
|  | 功能模块与运行流程设计 | 2020-02-10 | 2020-02-15
| 关键技术和算法设计 | 调研确定拟创新或突破的点 | 2020-02-16 | 2020-02-19
|  | 关键技术（非突破点部分）设计 | 2020-02-20 | 2020-02-23
|  | 突破点研究与设计 | 2020-02-24 | 2020-02-27
梁夏宇 | 设计实现 | 工具使用学习与关键算法实验 | 2020-02-28 | 2020-03-10
|  | 模型原型实现 | 2020-03-11 | 2020-03-31
|  | 模型测试与调整 | 2020-04-01 | 2020-04-07
梁夏宇 | 论文撰写 | 主体部分撰写（模型设计与实现等） | 2020-04-08 | 2020-04-10
|  | 相关研究与结论部分撰写 | 2020-04-11 | 2020-04-12
|  | 测试部分撰写 | 2020-04-13 | 2020-04-14
|  | 摘要部分撰写 | 2020-04-14 | 2020-04-15
|  | 排版与格式调整等 | 2020-04-16 | 2020-04-23