## Sheet1
负责人 | 研究点 | 研究点子任务分解 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成状态 | 本周主要进展 | 下周重点工作 | 备注
梁夏宇 | 了解研究现状,确定研究方向 | 课题起源文献阅读 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 已完成
|  | 课题相关文献阅读,初步确定研究的具体方向 | 2019-12-29 | 2020-01-08 |  |  |  | 即重点研究本课题的哪个方面,具体解决哪个场景的哪个问题;或者感兴趣的研究点是什么
|  | 上述方向的经典论文核心算法复现 | 2020-01-05 | 2020-01-15 |  |  |  | 此项包含前置学习任务,即了解深度学习算法等;要复现的是柏宇师兄的转折点预测算法
梁夏宇 | 设计系统总体架构,功能模块和测试方案 | 阅读相关文献，确定系统拟采用的总体架构,功能模块和测试方案 | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  |  |  | 确定哪些模块或方法可直接借鉴(照搬)，哪些可参考但需要调整，哪些需自创(即创新部分)
|  | 执行设计:总体架构,功能模块,运行流程 | 2020-01-25 | 2020-02-05 |  |  |  | 包含春节;阅读文献时就要注意了解、参考和摘录相关模型的模块和测试方案。下同
|  | 测试设计:测试方法,对比模型,评价指标 | 2020-01-25 | 2020-02-10
|  | 上述模型原型实现 | 2020-02-05 | 2020-02-15 |  |  |  | 主要是拼凑和复现多篇相关论文的相关算法,验证模型完整性和可行性;需调整部分和需创新部分可以先用已有的模块或算法替代
梁夏宇 | 关键技术和算法设计与实现 | 阅读/调研确定拟创新或突破的点 | 2020-02-16 | 2020-02-23 |  |  |  | 即确定要优化哪些点,优化的切入点是什么(例如数据预处理,增加数据处理工序等)
|  | 基于拟创新或突破的点进行关键技术或算法设计 | 2020-02-20 | 2020-02-29
|  | 关键技术和算法实现 | 2020-03-01 | 2020-03-07
|  | 模型测试与调整 | 2020-03-08 | 2020-03-15 |  |  |  | 这里使用新的模块去替换上一板块的模型原型的相应模块,并基于此进行测试和调整,得到最终模型
梁夏宇 | 论文撰写 | 相关研究部分撰写 | 2020-03-16 | 2020-03-18
|  | 主体部分撰写（模型设计与实现等） | 2020-03-19 | 2020-03-21
|  | 测试与结论部分撰写 | 2020-03-22 | 2020-03-23
|  | 摘要部分撰写 | 2020-03-24 | 2020-03-25
|  | 排版与格式调整 | 2020-03-26 | 2020-03-31 |  |  |  | 形成初版论文
|  | 论文修改 | 2020-04-01 | 2020-04-10 |  |  |  | 包括图、表等的调整，以及字句修改等——概括的说，形成修改版、最终版、最最终版、最最最终绝不修改版……